## Recap
Qui | Somme de Estimation
(vide)
Fifa | 70
Harena | 106
Jo | 137
Total Résultat | 313

## liste des taches
Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
base |  | creation de la base | Base données | 15 | 5 | 0 | 100% | Jo | OK
table |  | besoin_type | base | 2 | 2 | 0 | 100% | Jo | OK
table |  | besoin_bngrc | base | 2 | 2 | 0 | 100% | Jo | OK
table |  | region_bngrc | base | 2 | 2 | 0 | 100% | Jo | OK
table |  | ville_bngrc | base | 2 | 2 | 0 | 100% | Jo | OK
table |  | besoin_ville | base | 2 | 2 | 0 | 100% | Jo | OK
table |  | dons_bngrc | base | 2 | 2 | 0 | 100% | Jo | OK
dashboard | home.php | affichage ville | affichage | 20 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
route |  | redirection vers home | redirection/lien | 1 | 1 | 0 | 100% | Harena | OK
Model 1 | VilleModel | Function getville | function | 10 | 5 | 0 | 100% | Fifa | OK
|  | Function findbyname | function | 10 | 10 | 0 | 100% | Fifa | OK
|  | function findbyid | function | 10 | 10 | 0 | 100% | Fifa | OK
Model 2 | RegionModel | Function getregion | function | 10 | 5 | 0 | 100% | Fifa | OK
|  | Function findbyname | function | 10 | 10 | 0 | 100% | Fifa | OK
|  | function findbyid | function | 5 | 5 | 5 | 50% | Fifa | OK
Model 3 | BesoinModel | Function getBesoin | function | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
|  | function findbyid | function | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
|  | function findbytype | function | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
|  | function insertBesoin | function | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
Controller 1 | VilleController | appel des functions dans model | controller | 5 | 10 | 0 | 100% | Fifa | OK
Controller 2 | RegionController | appel des functions dans model | controller | 5 | 6 | 0 | 100% | Fifa | OK
Controller 3 | BesoinController | appel des functions dans model | controller | 5 | 5 | 0 | 100% | Harena | OK
routes |  | redirection de tous a partir des controller | redirection/lien | 5 | 5 | 0 | 100% | Harena | OK
integration | home.php | liste des villes + besoins + dons | affichage | 10 | 10 | 0 | 100% | Jo | OK
| home.php | filtre par region | filtre | 15 | 15 | 0 | 100% | Jo | OK
| home.php | recherche par ville | recherche | 20 | 20 | 0 | 100% | Jo | OK
design | home.php | bootstrap integre + design soigner | design | 20 | 20 | 0 | 100% | Jo | OK
formulaire | saisiDon.php | saisi des dons | form | 5 | 5 | 0 | 100% | Fifa | OK
| saisiBesoin.php | saisi des besoins | form | 5 | 5 | 0 | 100% | Fifa | OK
Model 4 | DonModel | Function insertDon | function | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
|  | Function getDon | function | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
|  | function getbyid | function | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
Controller 4 | DonController | appel des functions dans model | controller | 5 | 5 | 0 | 100% | Harena | OK
routes |  | redirection a partir du controller | redirection/lien | 5 | 5 | 0 | 100% | Harena | OK
design | saisi.php | bootstrap integre + design soigner | design | 15 | 15 | 0 | 100% | Jo | OK
integration |  | faire marcher les formulaire | integration | 15 | 15 | 0 | 100% | Fifa | OK

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
308 | 284 | 5 | 98.27% | -6.169%
|  | 0.083333 | heure